URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr……

Prezydenta Olsztyna

z dnia……………

PLAN

ZAMIERZEŃ OBRONNYCH MIASTA OLSZTYNA NA ROK 2018

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

i Ochrony Ludności

OLSZTYN

2018

I. Główny wysiłek w roku 2018 skupiony będzie na:

- Aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miasta Olsztyna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

- Przekazaniu zadań operacyjnych podległym i nadzorowanym jednostkom oraz prowadzenie nadzoru nad sporządzeniem Kart Realizacji Zadań Operacyjnych;

- Sprawnym, rzetelnym i terminowym przygotowaniu i przeprowadzeniu oraz rozliczeniu finansowym kwalifikacji wojskowej prowadzonej przez Urząd Miasta Olsztyna;

- Uzupełnieniu / aktualizacja danych „Bazy sił i środków oraz ich dysponentów gminy Olsztyn” na potrzeby HNS;

- Sprawdzeniu funkcjonowania służby stałego dyżuru Prezydenta Olsztyna na potrzeby systemu kierowania oraz zabezpieczenia sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych czasie podwyższania gotowości obronnej państwa;

- Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia obronnego zgodnie z „Metodyką przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemiltarnego w systemie obronnym RP”, oraz „Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla organów samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i prowadzenia ćwiczeń obronnych w latach 2017–2022”;

- Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta, oraz pracowników funkcyjnych w podległych i nadzorowanych jednostkach odpowiedzialnych za wykonywanie zadania na rzecz obrony do planowanej kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych w województwie warmińsko- mazurskim przez Prezesa Rady Ministrów.

II. Pozamilitarne przygotowania obronne w 2018 roku będą wykonywane poprzez:

- Przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej rocznika 1999;

- Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Olsztyna, oraz sprawne i terminowe jej rozliczenie;

- Prowadzenie prac reklamacyjnych osób, którzy odwołali się od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

- Przeprowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami Urzędu Miasta Olsztyna i Straży Miejskiej, wyznaczonych do obsady akcji kurierskiej i stałego dyżuru;

- Przeprowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami Urzędu Miasta Olsztyna oraz pracownikami spółek miejskich i jednostek podległych odpowiedzialnych za prowadzenie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych i opracowanie ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;

- Realizowanie wniosków na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony na obszarze miasta Olsztyna;

- Uzgodnienie „Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2018” z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;

- Współudział w opracowaniu (przesłanie danych) z realizacji zadań obronnych w 2017 roku na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

- Opracowanie i przesłanie do WBiZK UW zestawień wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych,

- Współudział w przygotowaniu zabezpieczenia medycznego (zastępczych miejsc szpitalnych) na czas wystąpienia kryzysu 
i wojny;

- Bieżącą realizację zadań obronnych wynikających z kompetencyjnego zakresu obowiązków.

HARMONOGRAM  REALIZACJI  POZAMILITARNYCH

PRZYGOTOWAŃ  OBRONNYCH

MIASTA  OLSZTYNA

NA  ROK  2018

|  | Zadanie-temat | Podstawa działania | Wykonawca | Termin realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| I | PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK UW danych dotyczących „Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych” za 2017r. | Rozporządzenie RM z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U.152.1599 z póżn. zm.). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Olsztyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (dot. części opisowej planu i załączników C,D) |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Na bieżąco |
|  | 3. Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych realizowanych na potrzeby sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych (zał. B do POF Miasta Olsztyna) |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| II | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie do Wojewody sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. | Rozporządzenie MSWiA, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U.2014, poz.3). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej miasta Olsztyn w oparciu o nowe schematy i nowe założenia akcji kurierskiej. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | WSPARCIE PAŃSTWA GOSPODARZA /HNS/ |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1.Szkolenie instruktażowe dla pracownika Urzędu Miasta Olsztyna z zakresu obsługi i aktualizacji bazy HNS | Ustawa z dnia 23. 09. 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP (Dz.U.2016, poz.1108). | Inspektor zarządzania kryzysowego WZKiOL | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| III | SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM |
|  | REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | Aktualizacja planu przygotowania i przemieszczenia GSK ze stałej siedziby do zapasowego miejsca pracy. | Rozporządzenie RM z 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania. systemu kierowania bezp. narodowego | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeby |

|  | 2. Aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego GSK”. | Rozporządzenie RM z 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U.Nr 98, poz. 987). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Opracowanie zarządzenia w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. | Rozporządzenie RM z dnia 13.01.2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.UNr 16, poz 152). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeby |
|  | UTRZYMANIE W STAŁEJ GOTOWOSCI SYSTEMU STAŁEGO DYŻURU PREZYDENTA OLSZTYNA I STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Aktualizacja dokumentacji i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Wojewodzie (w formie zawiadomienia). | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Inspektor ds. obronnych WZKiOL Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie szkolenia obsad stałego dyżuru podległych jednostek organizacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | wg. planu szkol. obr. |
|  | 3. Uruchomienie służby stałego dyżuru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wg. planu szkol. obr. |
| IV | PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Przesłanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego bilansu personelu medycznego. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ.U 2012, poz. 741). | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych UM |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Aktualizacja planu dystrybucji tabletek jodowych. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Dokonanie we współpracy z WKU Olsztyn przeglądu przydziałów mobilizacyjnych pracowników służby zdrowia. |  | Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego, WKU Olsztyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| V | ŚWIADCZENINA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1.Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych jako organ pierwszej instancji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony. | Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 3.08.2004r. Dz.U.2004.181. 1872). Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.11.2014 r. dla organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań dotyczących świadczęń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5.10.2004 r. (Dz. U. 2004.229. 2307). | Z upoważnienia Prezydenta Insp.ds.obr. WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
|  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
|  | 2. Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych oraz planu wydatków finansowych związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń na rzecz obrony i przesłanie Wojewodzie. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Aktualizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
|  | 4. Opracowanie rocznego planu świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych, jeżeli napłynęły wnioski. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Jeżeli napłynęły wnioski |
|  | 5. Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| VI | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB REZERW OSOBOWYCH W MIEŚCIE OLSZTYNIE |
|  | Kwalifikacja wojskowa i rejestracja |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Nadesłanie do Wojewody a) imiennych propozycji do składów powiatowych komisji lekarskich b) propozycje do wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2013.735) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.202.1566 z póżn. zm.). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) do 31.12.2017 b) do 15.12.2015 |
|  | 2. Prowadzenie kwalifikacji wojsk. rocznika 1997 oraz roczników starszych mężczyzn i kobiet. |  | Powiatowa komisja lekarska Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Rozliczenie przyznanych dotacji celowych. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  | 4.Sprawdzenie tożsamości osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, prowadzenie listy stawiennictwa i wypłacenie należności. | Art. 31 i 32 ustawy z dn. 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U 2016.1534.j.t). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Przeprowadzenie rejestracji osób (mężczyzn i kobiet), które ukończyły 18 lat życia. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | 5 .01.2019 |
|  | REKLAMACJE |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Prowadzenie prac reklamacyjnych. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.210.2136 z póżn. zm.). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Według potrzeb |
| VII | ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Aktualizacja planów szczególnej ochrony obiektów II kategorii przez zakład pracy. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, oraz ich szczególnej ochronie ( Dz.U.116.1090). | Prezes PWiK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeby |
| VIII | SZKOLENIE OBRONNE |
|  | Przedsięwzięcia własne |
|  | 1. Opracowanie i uzgodnienie z Wojewodą „Planu szkolenia obronnego na 2018 r.” | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz.1829). | Inspektor ds. obronnych WZKiOL | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plany należy przesłać do Wojewody platformą e-puap |
|  | 2. Sporządzenie „Sprawozdania z realizacji rocznego planu szkolenia obronnego za 2017 r.” i przesłanie do dyrektora WBiZK W-M UW. |  | Inspektor ds. obronnych WZKiOL |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | KOTROLE PROBLEMOWE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Straż Miejska Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | Komisja WZKiOL |  | 6 | 20 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urząd Miasta Olsztyna. | Brak oficjalnej kontroli przez jednostki nadrzędne (przewidziana kontrola kompleksowa realizacji zadań obronnych województwa warmińsko-mazurskiego przez Prezesa Rady Ministrów) |
|  | Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli wykonywania zadań obronnych za 2018 – przesłanie do Dyrektora WBiZK W-M UW | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |